## Kế hoạch
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 16
Ngày bắt đầu - Start time : 20/9/2024
Ngày kết thúc - End date: 21/12/2024
Thành viên nhóm - Team members: Đặng Thái Tuấn, Đỗ Duy Toàn, Hoàng Mạnh Tiến, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Văn Tú
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xây dựng đề cương | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Done | Cả nhóm
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Done | Cả nhóm
3 | Phân chia công việc cho chương I | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | Done | Đặng Thái Tuấn
4 | Tìm hiểu tổng quan về mạng máy tính | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Done | Đỗ Duy Toàn
5 | Tìm hiểu yêu cầu thiết kế hệ thống mạng | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Done | Nguyễn Văn Tú
6 | Các bước triển khai | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Done | Hoàng Mạnh Tiến
7 | Tìm hiểu nhu cầu thiết kế xây dựng hệ thống mạng | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Done | Nguyễn Văn Việt
8 | Tổng hợp và thống nhất nội dung của chương I | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Done | Đặng Thái Tuấn
9 | Hoàn thiện báo cáo nội dung chương I | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Done | Đặng Thái Tuấn
10 | Phân chia công việc cho các thành viên trong nhóm để tiếp tục thực hiện chương 2 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Done | Đặng Thái Tuấn
11 | Vẽ sơ đồ logic hệ thống mạng | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Done | Hoàng Mạnh Tiến, Đỗ duy Toàn
12 | Khảo sát hệ thống mạng, dự thảo mô hình mạng | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Done | Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Văn Việt
13 | Vẽ sơ đồ cho phòng Kinh Doanh và phòng Sáng tạo | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Done | Đỗ Duy Toàn
14 | Vẽ sơ đồ cho phòng Nhân sự và phòng Marketing | 21/10.2024 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Done | Nguyễn Văn Việt
15 | Vẽ sơ đồ cho phòng Công Nghệ và phòng Chăm sóc khách hàng | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Done | Nguyễn Văn Tú
16 | Vẽ Sơ đồ phòng Kiểm định và Phòng Họp | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Done | Đặng Thái Tuấn
17 | Vẽ Sơ đồ phòng Giám đốc và phòng Kế toán | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Done | Hoàng Mạnh Tiến
18 | Tính tổng đường dây, nẹp mạng và số lượng thiết bị trong mỗi phòng | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Done | Đặng Thái Tuấn
19 | Lập bảng danh mục và giá thành cho các thiết bị mạng | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Done | Đỗ Duy Toàn
20 | Lập bảng danh mục và giá cho hệ điều hành và phần mềm | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Done | Hoàng Mạnh Tiến
21 | Lập kế hoạch triển khai thực hiện | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Done | Nguyễn Văn Việt
22 | Lập bảng chi phí lắp đặt cho toàn bộ hệ thống | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Done | Nguyễn Văn Tú
23 | Chia subnet cho các phòng ban trong công ty | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Done | Đặng Thái Tuấn
24 | Quản trị hệ thống mạng bằng hệ điều hành Window Server 2019 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Done | Đặng Thái Tuấn
25 | Tổng hợp, thống nhất hoàn thiện nội dung của chương II | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Done | Đặng Thái Tuấn
26 | Phân chia công việc cho chương III | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Done | Đặng Thái Tuấn
27 | Tìm hiểu tổng quan về phần mềm Packet Tracer | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Done | Hoàng Mạnh Tiến
28 | Vẽ sơ đồ hệ thống mạng cho các phòng bằng phần mềm Packet Tracer | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | Done | Đặng Thái Tuấn, Đỗ Duy Toàn
29 | Cấu hình Router, cài đặt các dịch vụ cho hệ thống mạng | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | Done | Đặng Thái Tuấn, Nguyễn Văn Việt
30 | Demo hoạt động của hệ thống mạng trong công ty | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | Done | Nguyễn Văn Việt
31 | Tổng hợp, thống nhất và hoàn thiện nội dung của chương III | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Done | Đặng Thái Tuấn
32 | Chỉnh Sửa Báo Cáo | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Done | Đặng Thái Tuấn, Đỗ Duy Toàn, Nguyễn Văn Tú
33 | Hoàn thiện nội dung và viết bài báo cáo | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Done | Đặng Thái Tuấn